Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 19 пос.Нижнезольского»

Георгиевского муниципального округа

Ставропольского края

ПРИНЯТА                                                                                         УТВЕРЖДЕНА

Педагогическим советом                                           Директор МКОУ СОШ № 19

Протокол от 30.08.2024 № 1                                     пос.Нижнезольского

___________О.М.Атоян

приказ №_______от 02.09.2024г.

Программа мероприятий по обеспечению доступности и качества образования, обучающихся с ОВЗ и/или инвалидностью

на 2024-2025 учебный год

Цель:

Реализация государственной политики по обеспечению равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.

Задачи:

- Реализация Федерального государственного образовательного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья и/или инвалидностью.

- Обеспечение необходимых условий для развития инфраструктуры инклюзивной школы:

  - создание материально-технических условий,  обеспечивающих возможность для беспрепятственного доступа инвалидов, их пребывания и обучения в школе;

  - оснащение школы специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием для организации коррекционно-развивающей работы и обучения детей с особыми образовательными потребностями.

- Обеспечение повышения профессиональной компетентности педагогов, просвещение, консультирование, информирование родительской общественности, населения по всем вопросам инклюзивного образования.

- Повышение доступности и качества образования, обеспечения психологической безопасности образовательного процесса для детей с ОВЗ и/или детей-инвалидов.

- Формирование положительного имиджа и инклюзивной культуры участников образовательных отношений.

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственные | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационное и нормативно - правовое обеспечение |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих доступность образовательных услуг для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Директор, заместитель директора по УВР | Август- сентябрь | База правовых нормативных актов, своевременное обновление локальных актов в соответствии с действующим законодательств ом |
| 1.2 | Разработка и утверждение плана консультативно- разъяснительных мероприятий по вопросам обеспечения доступности образовательных услуг для детей с ОВЗ | Заместитель директора по УВР | Август - сентябрь | Ведение разъяснительной работы с родителями (законными представителями) детей с ОВЗ |

| 1.3 | Обновление базы данных детей с ОВЗ и детей- инвалидов |  | Заместитель директора по УВР | Август, в течение года по мере необходи мости |  | Обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом образовательных потребностей и индивидуальных возможностей, перспективное планирование и подготовка условий в школе для детей с ОВЗ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Обсуждение, утверждение и образовательных программ по учебным предметам с |  | Заместитель директора по УВР, учителя | Май - август |  | Образовательные и рабочие программы |  |
|  | изменениями и дополнениями, |  | начальных |  |  |  |  |
|  | рабочих программ курсов |  | классов, |  |  |  |  |
|  | учебного плана, и |  | специалисты |  |  |  |  |
|  | коррекционных программ |  | Службы |  |  |  |  |
|  | специалистов Службы сопровождения |  | сопровождения |  |  |  |  |
| 1.5 | Обсуждение, утверждение рабочих программ внеурочной деятельности. | Заместитель директора по УВР |  |  | Май - август |  | Рабочие программы внеурочной деятельности |
| 1.6 | Представление информации по инклюзивному образованию на сайте школы | Ответственный за сайт ОУ |  |  | Август - сентябрь |  | Информация на сайте школы по инклюзивному образованию |
| 1.7 | Организация деятельности школьного ППк | Заместитель директора по УВР, |  |  | В течение года |  | Своевременное выявление и психолого- |
|  |  | члены ППк |  |  |  |  | педагогическое сопровождение детей с ОВЗ |
| 2 | Кадровое обеспечение введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Участие педагогов школы в открытых уроках, семинарах, конференциях. | Заместитель директора по УВР руководители МО |  |  | По плану ОУ |  | Повышение квалификаци и педагогов |
| 2.2 | Участие в МО (изучение опыта других образовательных учреждений, | Руководители ШМО, учителя начальных |  |  | По плану МО |  | Повышение квалификации педагогов |

|  | представление собственного опыта) | классов и учителя- предметники, специалисты Службы сопровождения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Обеспечение курсовой подготовки и переподготовки по вопросам инклюзивного образования | Заместитель директора, руководители ШМО | В Соответствии с графиком | План-график прохождени я курсовой подготовки и переподготовки педагогических работников |
| 3 | Методическое обеспечение инклюзивного образования |  |  |  |
| 3.1 | Формирование заказа учебной литературы для детей с ОВЗ | Педагог- библиотекарь ,зам. директора по УВР | В течение всего периода | Обеспечени е учебниками и пособиями с учётом специфики обучающихс я всех нозологичес ких групп |
| 3.2 | Координация деятельности Службы сопровождения | Зам. директора по УВР, руководители ШМО | В течение учебного года | План работы |
| 3.3 | Пополнение медиатеки (электронные ресурсы, накопление имеющихся ресурсов в интернете) | Педагог- библиотекарь | В течение всего периода | Перечень ресурсов медиатеки |

| 3.4 | Организация и проведение обучающих семинаров, методических объединений, открытых уроков по направлениям: - мониторинг и диагностика УУД; - преемственность НОО, ООП ООО и СОО; - организа ция внеурочной деятельности; - критериальное и формирующее оценивание; - оценивание образовательных результатов в урочной и внеурочной деятельности; -особенности организации учебного занятия с обучающимися с ОВЗ; | Зам. директора по УВР, руководители ШМО учителя начальных классов и учителя- предметники, педагоги- психологи, учителя- логопеды, тифлопедагог и | В течение учебного года | Апробация новых иде й, моделей, программ и технологий по реализации инклюзивног о образования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 | Тематические педагогические советы по вопросам реализации инклюзивных практик | Зам. директора по УВР | По плану школ ы | Формирован ие инклюзивно й культуры |
| 3.6 | Создание школьного банка коррекционноразвивающих программ и диагностических методик для специалистов (педагоговпсихологов, учителей- логопедов, тифлопедагогов) | Специалисты Службы сопровожден ия | В течение учебног о года | База диагностичес к их методик |
| 4 | Материально-техническое обеспечение |  |  |  |
| 4.1 | Формирование заказа учебников для детей с ОВЗ | Зам. директора по УВР, педагог- библиотекарь | Декабрь, январь февраль текущего уч. года | 100% обеспеченность учебниками детей с ОВЗ |

| 4.2 | Инвентаризация материально- технического обеспечения. Приобретение необходимых мультимедийных, учебно- методических материалов и оборудования. | Зам. директора по АХР | Октябрь ноябрь текуще го уч. года | Оформление заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | Создание условий для развития инклюзивного образования, обеспечение роста качества и доступности образовательных услуг детям с ОВЗ средствами комплексных мероприятий. | Директор | В течение всего период а | Реализация плана мероприятий |
| 5 | Взаимодействие с общественными организациями |  |  |  |
| 5.1 | Всероссийская неделя инклюзивного образования. | Педагог организатор | Ежегодно, 3 неделя марта | Формирование инклюзивной культуры в части просвещения об организации жизни детей и взрослых с ОВЗ |
| 5.2 | Международный день толерантности. Ежегодный районный Фестиваль «Творческие надежды» | Педагоги- организатор ы | Ежегодн о, Ноябрь - декабрь | Формирование инклюзивной культуры |
| 6 | Информационная поддержка инклюзивного образования, в том числе в средствах массовой информации |  |  |  |
| 6.1 | Своевременное содержательное наполнение раздела «Организация образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» на сайте школы | Заместитель директора по УВР, ответственн ый за сайт ОУ | В течение учебног о года | Наличие доступной информации для педагогов и родителей по вопросам инклюзивного образования |
| 7 | Психолого-педагогическое сопровождение семей, имеющих детей с ОВЗ и/или детей –инвалидов |  |  |  |
| 7.1 | Организация консультаций для родителей (законных | Специалист ы Службы сопровождения | В течение учебног | Предоставление родителям детей сОВЗ |
|  | представителей) обучающихся с ОВЗ и/или инвалидностью |  | о года | консультационн ых услуг. Охват родителей консультационн ыми услугами по инклюзивному образованию на образование на100% |
| 7.2 | Распространение среди родительского сообщества информационных буклетов, публикаций по проблемам развития, обучения и Воспитания детей с ОВЗ, детей с инвалидностью | Специалист ы Службы сопровождения | В течение учебног о года | Психолого- педагогическая поддержка родителей, имеющих детей с ОВЗ, инвалидностью, включенных в общее образование |
| 7.3 | Мониторинг учета рекомендаций ТПМПК по созданию необходимых условий для обучения и воспитания детей с ОВЗ в школе | Заместитель директора УВР | В течение учебного года | Справка по результатам мониторинга |
| 8 | Дополнительное образовательное детей с ОВЗ и детей-инвалидов |  |  |  |
| 8.1 | Разработка программ дополнительного образования для детей с ОВЗ и детейинвалидов | Заместитель директора по ВР | Август – сентябрь | Наличие программ дополнительного образования |